## Tonight
ID | Phase | Task | Subtasks | Depends On | Deliverable | Verify (how) | Success Criteria | Pitfalls/Risks | Executor (agent/subagent) | Review Gate (who/when) | Status (todo/doing/done/blocked) | Evidence (link/log/path) | Blocker? (Y/N) | Decision Needed (what) | Decision Owner | Blocker Log Entry (path#line)
T1 | 0 | Local infra up (Docker compose) | Build+up compose; confirm app/pg/minio ports; document commands | docker installed | Local infra running on 30000+ ports | docker compose -f docker-compose.local.yml up -d --build; curl http://localhost:30080/health; docker compose ps; docker exec <pg> pg_isready | health ok; containers healthy; ports reachable | Port conflict; Apple silicon image issues; volume permissions | ops subagent (local-infra-up) | 主 agent 复核：检查 health/ps/端口 | done | local-infra-up: health ok; pg_isready ok; minio console 200 | N
T2 | 0 | Docs/runbook 与端口约定对齐 | README/docker/compose 端口 30000+；文件发送规则；归档说明 | T1 | README + AGENTS 约定一致 | rg 30080/30001/30002/30003 in README + docker-compose.local.yml | 新同学照文档 10min 内跑通 | 文档漂移 | 主 agent | 自检 + 宇宇过目 | done | README.md 更新 + docker-compose.local.yml | N
T3 | 0 | 前端技术栈/目录架构定稿（SaaS-ready） | 选择 Next.js App Router；Zod schema；TanStack Query；表单/表格策略；组件分层规则；API 客户端约定 | SAAS_REQUIREMENTS.md | 技术选型 + 目录结构 + 组件分层规则（文档/ADR） | 文档落在 docs/ 或 out/plan；能回答“新页面放哪/状态放哪/请求放哪” | 后续扩展不散、可复用 | 过度工程；路由/状态重复 | codex subagent + 主 agent整合 | 主 agent已复核并固化为规则 | done | out/plan/FRONTEND_ARCH.md (stack+structure+rules+migration plan) | N
T4 | 0 | Node/TS monorepo 骨架（不写业务） | pnpm workspace；apps/web apps/api packages/shared；lint/format；env.example；基础 CI（lint/build） | T3 | 可 build 的空壳工程 | pnpm -r install; pnpm -r lint; pnpm -r build | web/api 都能构建；类型共享可用 | 工具链反复换导致返工 | codex subagent | reviewer subagent（可选）+ 主 agent | doing | codex run: node-monorepo-skeleton | N | 是否用 NestJS vs Fastify（推荐 NestJS） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T5 | 0/1 | DB schema baseline（tenant 核心） | 选择 ORM（Prisma/Drizzle）；建 users/tenants/tenant_members；迁移与 seed | T4 + T1 | 迁移可跑 + seed 可建租户 | docker exec pg psql or prisma migrate; basic CRUD | 迁移可重复执行；唯一约束按 (tenant_id, key) | tenant 维度漏掉导致返工 | codex subagent | 主 agent复核 schema + 约束 | todo |  | N | ORM 选型（Prisma vs Drizzle） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T6 | 1 | Auth v0（email）+ tenant-scoped token + switch-tenant | email code/link（先 stub/本地）; login; JWT 带 tenant_id; switch-tenant re-issue; rate limit | T5 | Auth endpoints + middleware | curl 登录/切租户；token decode 检查 tenant_id | token 必含 user_id+tenant_id；越权切租户被拒绝 | 投递可达性；token/tenant 不一致 | codex subagent | 主 agent + reviewer subagent（安全/越权） | todo |  | N | login 采用 magic link 还是 email code（默认 code） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T7 | 1 | RBAC 骨架 + audit log | role 常量；deny-by-default guard；audit_logs 表；关键写操作写审计 | T6 | RBAC middleware + audit 写入 | 用不同角色调用受保护接口；查 audit_logs | 默认拒绝；审计包含 actor/tenant/action/trace_id | 过度记录/泄露敏感信息 | codex subagent | reviewer subagent（安全/越权） | todo |  | N | 权限粒度最小集合（先按 SAAS_REQUIREMENTS） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T8 | 1 | Web v0 pages（可体验闭环） | /login /onboarding /app/:tenantSlug shell；tenant switch UI；layout 组件层 | T6 | 可手动体验登录->进入租户 | pnpm dev + 浏览器手测 | 能走通主流程；UI 结构不散 | 路由/状态重复、组件散落 | codex subagent | 主 agent + codex 前端架构规则约束 | todo |  | N | UI 组件库（shadcn/ui or MUI） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T9 | 1 | Legacy 功能对齐清单（parity checklist） | 对照 FastAPI 路由清单；标注 SaaS 重构保留/废弃/改名；列验收用例 | docs/API_OVERVIEW.md | 对齐表 + 验收 checklist | 逐条对照 API_OVERVIEW 与新栈路由 | 重构不漏核心能力 | 范围膨胀 | 主 agent | 宇宇 review | todo |  | N | 哪些 legacy 模块直接 drop（carousels/featured/settings?) | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T10 | 1+ | StorageProvider 抽象（MinIO-ready） | 定义接口；实现 S3(MinIO) + local；signed URL helper；key 规范 tenant 前缀 | T4 | 可替换的存储层 | 单测 key 格式；本地 put/get；MinIO endpoint smoke | 无硬编码磁盘路径；外链可控 | key 冲突；直链泄露 | codex subagent | 主 agent | todo |  | N | bucket 命名与环境划分（dev/staging/prod） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1
T11 | 0 | 进度/卡点机制落地（供定时任务监控） | 新增 BLOCKERS.md/PROGRESS.md；excel 状态同步规则；每次 subagent 完成写 evidence | None | 两个文档 + excel 字段口径 | 更新一条 blocker；定时任务可 grep blocked | 卡点可见、可绕开；不阻塞其它任务 | 没人维护导致失效 | 主 agent | 宇宇确认格式 | todo | out/plan/BLOCKERS.md + out/plan/PROGRESS.md | N | 定时任务频率与输出方式（群里/只写文件） | 宇宇 | out/plan/BLOCKERS.md#L1

## Process
Process | Details
Execution loop | 按 Tonight 表 Depends On 顺序推进；每个任务优先用 subagent 执行；主 agent 复核后把 Status 更新为 done/blocked，并补 Evidence。
Review gate | done 前必须满足：Verify(how) 已执行 + Success Criteria 达成 + Evidence 填完整（命令输出/截图路径/文件路径/PR 链接）。
Blockers | 需要宇宇决策就写 out/plan/BLOCKERS.md；并把 Excel 的 Blocker?=Y、Status=blocked、Decision Needed/Owner/Blocker Log Entry 填好；然后继续做不依赖该决策的任务。
Cron review | 定时任务每 30-60 分钟执行：读取 TONIGHT_TASKS.xlsx（统计 todo/doing/done/blocked）+ 扫描 BLOCKERS.md；生成 out/plan/PROGRESS.md；若有 blocker 则在群里提示决策。
Quality guard | tenant/RBAC/支付webhook/签名URL 等 P0 变更必须附最小验收脚本或测试；避免后期堆垃圾。